## Sheet1
可交付物 | baseline
| 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27
项目开发计划书 | bar: 2015-03-23 to 2015-03-24
项目配置管理计划 | bar: 2015-03-25
需求规格说明书 | bar: 2015-03-26 to 2015-03-29
概要设计说明书 | bar: 2015-03-30 to 2015-04-02
详细设计说明书 | bar: 2015-04-03 to 2015-04-04
可交付项目成果 | bar: 2015-04-05 to 2015-04-19
测试报告 | bar: 2015-03-30 to 2015-04-23
缺陷报告 | bar: 2015-04-20 to 2015-04-23